## Hoja1
BITACORA API CAMTOM
FECHA | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | ESTADO
2024-12-18 | Documentación y accesos | Se realizó la observación de que no se quería hacer un reproceso al momento de enviar el pdf, recibir los json y luego enviar el json para obtener la clasificacion arancelaria. | RESUELTO
2024-12-18 | Problema con el API KEY | Se reportó una respuesta con status code 400: API Key is missing or invalid | RESUELTO
2024-12-19 | Creacion de los scripts para no hacer petición desde postman. |  | RESUELTO
2024-12-20 | Actualización Endpoint fichas tecnicas | Se hizo la aclaración del funcionamiento, y ajuste por parte de CAMTOM añadiendo la respuesta 'esto no es una ficha tecnica, no es posible clasificarla' | RESUELTO
2024-12-23 | Inconsistencia al pasarle la descripcion del producto en el api de texto. | Se le pasan dos descripciones: 'PRODUCTO:VENTILADOR RECARGABLE, MODELO:MT-RFA1602, USO O DESTINO:DOMESTICO, OFICINAS, POTENCIA:30W, CLASE DE VENTILADOR:PEDESTAL' PRODUCTO:VENTILADOR RECARGABLE, MODELO:MT-RFA1602, USO O DESTINO:DOMESTICO, OFICINAS, POTENCIA:127W, CLASE DE VENTILADOR:PEDESTAL' a lo que arroja la misma clasificación arancelaria. En la app si arroja clasificaciones distintas. | PENDIENTE
2024-12-23 | PDF con varias paginas. | En los endpoint: 'Factura en PDF' y 'Factura PDF' se le pasa un PDF con dos paginas, hay items en las dos paginas, pero solo toma y retorna la clasificacion arancelaria de los items de la primera pagina. | PENDIENTE
2024-12-23 | Error 'Items JSON a XLSX' | Se le pasan items en formato JSON: [ { "amount": "$100.00", "date": None, "description": "bicicleta de montana", "product_code": None, "quantity": "1", "tax": None, "unit": None, "unit_price": None }, { "amount": "$200.00", "date": None, "description": "juguete de toy story", "product_code": None, "quantity": "1", "tax": None, "unit": None, "unit_price": None }, { "amount": "$200.00", "date": None, "description": "harina de pistache", "product_code": None, "quantity": "1", "tax": None, "unit": None, "unit_price": None } ] pero nos retorna 'Error: 400 - {'error': 'Product description required to classify' | PENDIENTE